## Sheet1
Project |  | K - beauty Mood |  |  | Review Date | 15.06.25
Reviewee |  | 라야 |  |  | Reviewer | 페야, 노재엽, 최종호
* 코드 리뷰 유형 : NAME(네이밍), DUPL(코드 중복), TEST(테스트 코드 잔여), READ(코드 가독성), DEBUG(디버그 - 철자, 매개변수 순서 등), LOGIC(논리적 오류), ETC(기타) * comment 작성 말머리 : [칭찬], [제안], [질문], [수정]
Reviewer 작성 (리뷰) |  |  |  |  | Reviewee 작성 (후속조치)
순번 | 파일 | 라인 | 유형 | comment (잘한점, 보완할점, 근거 등) | 유형 | 후속 조치 | 일정 | 완료 여부
1 | Main.java |  | ETC | Logger에 대한 설명이 없습니다. 간단한 주석으로 왜 사용하는지 설명 |  | Logger 주석 추가 | 2025-06-17
2 | AuthManager.java |  | ETC | 계정 정보 수정 기능이 없습니다 |  | 기능 추가 | 2025-06-18
3 | Main.java |  | ETC | 로그 관련 주석이 없습니다. 왜 사용하는지 명확히 적어야 되는다 |  | 주석 보안 | 2025-06-17
4 | 전체 프로젝트 |  | READ | 모든 코드가 단일 패키지에 있어 구조 파악이 어렵습니다 |  | 상품, 로그, App 페키지로 분리 | 2025-06-18
5 | Product.java |  | LOGIC | 등록일 정보가 없습니다 |  | 등록일 필드 및 저장 추가 | 2025-06-18
6 | Order.java(없음) |  | TEST | 주문 관련 기능이 없습니다 |  | 주문 처리 클래스 생성 및 기능 구현 | 2025-06-19
7 | 전체 |  | DUPL | 파일 수가 너무 적고, 자료구조 다양성이 부족합니다 |  | HashMap / ListDAO 등 추가 | 2025-06-20